{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":39,"n_cols":14,"rows_kept":39,"merged":[[0,0,0,2],[1,0,1,13],[2,0,2,2],[2,3,2,5],[2,12,2,13],[4,0,4,13],[6,0,6,13],[8,0,8,13],[10,0,10,13],[12,0,12,13],[14,0,14,13],[16,0,16,13],[19,0,19,13],[21,0,21,13],[23,0,23,13],[25,0,25,13],[27,0,27,13],[29,0,29,13],[31,0,31,13],[33,0,33,13],[35,0,35,13],[38,0,38,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件1"]
["渝北区2025年市级农业专项资金项目建设任务下达表"]
["汇总单位（盖章）：",null,null,"重庆市渝北区农业农村委员会",{"$nulls":8},"单位：万元"]
["序号","区县","项目主管部门","项目名称","项目实施单位","投资总额","补助金额","建设地点","建设内容","财政支持环节和补助标准","绩效目标","行（产）业分类","对应市级项目名称","备注"]
["一、大豆和油料产能提升工程"]
[1,"渝北区","渝北区农业农村委","2025年渝北区大豆玉米带状复合种植项目","重庆市渝北区农业技术推广站",40,20,"石船镇\n洛碛镇\n大盛镇\n大湾镇\n兴隆镇\n古路镇","建设大豆玉米带状复合种植示范片1000亩","该项目总投资约40万元，其中中央财政补助资金15万元，市级财政补助资金5万元，其余投入为镇街主体自筹。\n项目资金及资金使用环节：\n大豆玉米带状复合种植示范项目补助标准为200元/亩，主要用于购买种子、肥料、农药、农机、农膜等费用。","建设大豆玉米带状复合种植示范片1000亩，玉米单产不低于当地平均单产，大豆单产不低于100公斤。","粮油","粮油生产保障"]
["二、农药包装废弃物回收处理"]
[2,"渝北区","渝北区农业农村委","2025年农药包装废弃物回收处理项目","渝北区农业综合行政执法支队",5,5,"渝北区","1.对渝北区内因农业生产产生的农药 瓶、罐、桶、袋等进行有偿回收，预计资金4万元 。                                                                   2.对回收的农药包装废弃物进行无害化处理，预计资金1万元。                                                                                    3.对回收体系进行维护。                                          4.宣传引导农户及农药经营者、使用者落实回收责任，减少面源污染，树立环保意识。","1.根据市、区财政扶持资金额度对本辖区使用后的299ml（g）及以下规格农药包装废弃物回收（含塑料袋、塑料瓶、玻璃瓶等）按0.1元/个进行补助；对300ml（g）及以上的按0.2元/个进行补助。各回收点在回收农药包装废弃物时应当如实记录回收台账，区农业农村委按发放补助金额的10%对回收点进行奖励。  预计资金4万元。                            \n2.对回收的农药包装废弃物进行无害化处理，预计资金1万元。","全面开展农药包装废弃物回收处理工作，健全完善农药包装废弃物回收体系，落实农药经营单位主体责任，增强农药使用者环保意识。农药包装废弃物回收率达到80%以上，回收的农药包装废弃物资源化利用或无害化处理率达到100%，农民满意度达到85%以上。","农业资源与生态保护","粮油生产保障"]
["三、植物疫病监测防控"]
[3,"渝北区","重庆市农业农村委员会","2025年渝北区植物疫病监测防控项目","重庆市渝北区农业技术推广站",20,20,"渝北区","1.疫情监测。在茨竹、木耳、大盛、洛碛等镇建立柑橘木虱和柑橘溃疡病监测点100个，及时开展收虫、换药、鉴定等工作，实现实蝇初步鉴定准确率≥95%，柑橘病虫害样品送鉴率100%。\n2.疫情普查。在全区范围内开展柑橘木虱、柑橘溃疡病、稻水象甲、红火蚁、柑橘大实蝇等检疫性有害生物的监测普查，摸清检疫性有害生物分布情况，及时发布监测预警信息并指导疫情处置工作。\n3.防控示范。统景、大盛、洛碛、石船等镇街建立柑橘大实蝇防控示范片1500亩，示范区蛆果率<5%，示范区农户满意度≥85%。\n4.处置新发现或阻截到的植物疫情。摸清植物疫情分布动态，重点对新调入的植物及植物产品进行监测和调查，并及时处置新发现的植物疫情，农田范围内红火蚁疫情发生程度控制在1级以下，确保全区农业生产和生态环境安全。\n5.宣传培训。在全区开展《生物安全法》、《植物检疫条例》、《农药管理条例》等法律法规宣传，召开以乡镇农服中心、村社负责人、种植业主等人员参加的专题技术培训会2次以上，培训人员100人次以上。","1.市级资金3万元，主要用于柑橘大实蝇及其他检疫性有害生物监测点收虫、换药、鉴定等，聘用人员劳务补贴、第三方鉴定和租用交通工具等费用支出。\n2.市级资金2万元，主要用于在全面范围内开展柑橘桔大实蝇、稻水象甲、柑橘溃疡病、红火蚁和亚洲梨火疫病等检疫性有害生物普查，用于人员劳务、普查工具、药剂、租用交通工具等费用支出。\n3.市级资金12万元，主要用于柑橘大实蝇防控示范区药剂和球形诱捕器采购、施药后“三果”捡拾等费用支出。\n4.市级资金2万元，主要用于全区处置新发现或阻截到的红火蚁等植物疫情处置。\n5.市级资金1万元，主要用于开展植物检疫法律法规宣传、专题技术培训、印发宣传资料、送检样本鉴定、聘请专家授课等费用支出。","通过项目建设，开展农业植物疫情监测普查，摸清我区农业检疫性有害生物发生及分布情况，建立和完善植物疫情监测预警体系，建立柑橘大实蝇防控示范区1500亩，示范区蛆果率＜5%，示范区农户满意度≥85%，农田范围内红火蚁疫情发生程度控制在1级以下，参与全年的检疫宣传月活动，完成对镇街农服中心、村社负责人、种植业主等人员技术培训2次以上，培训人员100人次以上；及时处置新发现或阻截到的植物疫情。","生态","粮油生产保障"]
["四、高标准农田建成工程设施管护"]
[4,"渝北区","渝北区农业农村委员会","渝北区2025年高标准农田建成工程设施管护项目","项目镇街",34,34,"渝北区","管护渝北区建成高标准农田29.87万亩。","结合各镇实际申报情况，将市级高标准农田建成工程设施管护资金24万元、区级高标准农田管护资金10万元全部用于高标准农田建成工程设施管护相关工作。","1.管护覆盖面积29.87万亩；2.故障排除及时率≥80％；3.受益群众满意度≥90％。","生态","耕地建设与利用"]
["五、耕地建设与利用资金"]
[5,"渝北区","渝北区农业农村委员会","2025年渝北区耕地质量监测评价项目","重庆市渝北区农业技术推广站",8.94,8.94,"渝北区","规范运行6个耕地质量长期定位监测点，编发渝北区年度耕地质量监测报告。","项目总投资8.94万元，财政补助8.94万元，其中市级资金5万元，中央及市级耕地质量监测点试验结余资金3.94万元。 资金具体用途如下：开展监测试验。共需资金8.94万元，费用包含：6个监测点开展田间试验、样品检测化验、报告等费用，1个监测点1.49万元，共计8.94万元。","管护好已建成监测网络，开展耕地质量长期定位监测，编制并印发长期定位监测报告。","生态","耕地建设与利用"]
["六、农村实用人才资源数据采集统计与分类评价"]
[6,"渝北区","渝北区农业农村委","2025年农村实用人才资源数据采集统计与分类评价","重庆市渝北区农业宣传教育中心",3,3,"渝北区","开展全区农村实用人才数量、结构、分布、产业等方面情况，为科学制定乡村人才振兴发展规划，推动农业高质量发展、农民增收致富提供科学准确的信息支持。","3万元全部用于外业调查、数据录入、汇总整理、报告编写等。详细预算根据市里相关规定执行。","采集全区农村实用人才数据，每名农村实用人才资源数据60余项。力争完成我区农村实用人才工作数据统计、动态管理。","科教","农业产业发展资金"]
["七、智慧农业“四大行动”推广应用"]
[7,"渝北区","重庆市渝北区农业农村委员会","2025年统景镇荣光村智慧种植提升项目","渝北区统景镇荣光村股份经济合作联合社",20,20,"统景镇荣光村","1、果树生长监测系统8套（球机3套、枪机5套）\n2、果园气象监测站1套\n3、果园土壤监测站1套\n4、柑橘绿色认证溯源系统1套\n5、智慧农业物联网云平台1套\n6、荣光村柑橘基地VR全景地图1套\n7、数据展示大屏系统1套\n8、网络传输2年\n9、系统集成1项","1、果树生长监测系统8套（球机3套、枪机5套）：4.448万元；申请补助资金4.448万元\n2、果园气象监测站1套：1.66万元；申请补助资金1.66万元\n3、果园土壤监测站1套：1.29万元；申请补助资金1.29万元\n4、柑橘绿色认证溯源系统1套：1.5万元；申请补助资金1.5万元\n5、智慧农业物联网云平台1套：3.66万元；申请补助资金3.66万元，\n6、荣光村柑橘基地VR全景地图1套：1.5万元；申请补助资金1.5万元；\n7、数据展示大屏系统1套：3.142万元；申请补助资金3.142万元\n8、网络传输2年：0.6万元；申请补助资金0.6万元\n9、系统集成1项：2.2万元；申请补助资金2.2万元","实现环境感知全面化、数据采集精准化、设备控制智能化、生产管理精准化，有效降低生产成本，保障农产品质量安全。","产业发展","农业产业发展资金"]
[8,"渝北区","重庆市渝北区农业农村委员会 ","2025 年兴隆镇智慧农业项目","渝北区兴隆镇牛皇村股份经济合作联合社 ",79.46,79.46,"兴隆镇牛皇村","1、智慧农业管理平台1套\n2、水肥一体改造系统1套\n3、巡检植保无人机及系统1套\n4、AI视频监控1套\n5、苗情监测系统1套\n6、环境监测系统提质改造1套\n7、智慧虫情测报站1套\n8、气象观测站1套\n9、土壤墒情监测站4套\n10、溯源管理系统1套\n11、云资源两年\n12、系统集成1项","1、智慧农业管理平台：12.3120万元，申请补助资金：12.3120万元\n2、水肥一体改造系统：5.4830万元，申请补助资金：5.4830万元\n3、巡检植保无人机及系统：18.02778万元，申请补助资金：18.02778万元\n4、AI视频监控：6.80052万元，申请补助资金：6.80052万元\n5、苗情监测系统：4.3348万元，申请补助金额：4.3348万元\n6、环境监测系统提质改造：5.0080万元，申请补助金额：5.0080万元\n7、智慧虫情测报站：6.5540万元，申请补助资金：6.5540万元\n8、气象观测站：0.8475万元，申请补助资金：0.8475万元\n9、土壤墒情监测站：3.1640万元，申请补助资金：3.1640万元\n10、溯源管理系统：3.7400万元，申请补助资金3.7400万元\n11、云资源两年：7.8850万元，申请补助资金7.8850万元\n12、系统集成1项：5.3000万元，申请补助资金5.3000万元","以果园、稻田、两大场景为核心，通过智能化、数字化\n技术应用，构建“技术赋能+产业协同+利益共享”的智慧农业体系，有效降低人力成本，整体人力成本减少10%～20%。","产业发展","农业产业发展资金"]
["八、农机购置与应用补贴市级资金"]
[9,"渝北","渝北区农业农村委","2025年农机购置与应用补贴市级资金项目","重庆市渝北区农业机械化技术推广站",50,50,"全区","与渝北区各镇（街道）协调配合，一是开展政策宣传、专项检查、投诉处理、档案建立等农机购置、农机报废更新等补贴工作的监管；二是推动完成农机新装备、新技术试验推广示范、会议培训、田间日活动等全区农机化推广相关工作任务。","市级项目补助50万元，其中：17万元用于区级及各镇（街道）农机推广部门开展农机购置（报废）补贴监管工作；8万元用于兴隆镇牛皇村开展“全市机械化措施促进粮油作物大面积单产提升现场培训会”现场准备相关工作；25万元用于“全市机械化措施促进粮油作物大面积单产提升现场培训会”相关会务工作及农机新装备（技术）试验推广示范、田间日活动、机收减损等全区农机化推广相关工作任务。","做好全区2025年农机购置（报废）补贴监管工作，包括政策宣传、专项检查、投诉处理、档案建立等。全年计划推广各类补贴农机具650台（套）以上，完成农机化推广相关工作目标任务。","农机","农业产业发展项目"]
["九、土壤污染综合防治"]
[10,"渝北区","渝北区农业农村委员会","2025年渝北区耕地土壤污染综合治理项目","重庆市渝北区农业技术推广站",76,76,"渝北区","在15个镇街66个村47300亩左右安全利用类耕地综合采取低积累品种替代和土壤调理措施。在茨竹镇三江村建设区级示范区。开展受污染耕地安全利用率核算及台账建设等工作。","项目总投资76万元，财政补助资金76万元，其中：市级农业生态资源保护及防灾减灾资金36万元，区级土壤污染防治预算资金40万元。资金具体用途如下：\n（一）受污染耕地安全利用措施\n1.低积累品种替代。共需资金54.60311万元，费用包含：采购低积累水稻种子2713公斤，费用20.3475万元；采购低积累杂交玉米种子6397公斤，费用28.33871万元；采购低积累糯玉米种子605公斤，费用5.9169万元。\n2.土壤调理。在类别划分区8个镇街17个村安全利用类耕地上种植水稻、玉米的区域实施土壤调理，面积5336亩，每亩施25公斤钙镁磷肥，共采购钙镁磷肥133.4吨，费用11.2056万元。\n（二）综合效果监测点试验\n按照市级要求，在安全利用示范片建立综合监测点，用于开展安全利用措施田间对照试验、样品检测、农户补助等费用，经费2.98万元。\n（三）农产品重金属抽检费用\n按照方案共抽检54个农产品样品，采样费用200元/个，检测Cd、Cr、Pb、Hg、As五种重金属，检测费用1000元/个，共计6.48万元。\n（四）其他费用\n开展三级台账建立、宣传指导等工作，经费0.73129万元。","落实耕地分类管理措施。安全利用类耕地全面落实低积累品种、土壤调理、水肥管理等技术，严格管控类耕地全面落实种植结构调整措施；建立安全利用示范片；建立工作台账；开展日常监测，完成受污染耕地安全利用率核算。通过项目的实施，2025年受污染耕地安全利用率达到93%。","生态","农业生态资源保护及防灾减灾"]
["十、指定通道动物卫生监督检查站建设与运转"]
[11,"渝北","渝北农业农村委员会","2025年指定道口动物卫生监督检查站建设与运转项目","渝北区畜牧水产站",23,23,"渝北区","保障机场、大湾两个动物卫生监督检查站的正常运转。","1、设施设备维护升级3.5万元（包括消毒通道及设备的修缮、冻库的维修及监控的维护等）\n2、劳务费15万元（其中无害化处理费及劳务费1万元、检查站临聘工作人员工资及保险等14万元）；\n3、水、电、气费1万元；\n4、网络费2.5万元（其中视频监控专线1.8万元、电信网费0.7万元）；\n5、日常办公设备及耗材0.5万元（复印纸、饮水机滤芯、发电机油费等）；\n6、消毒药0.5万元。","1.对过检查站动物查证验物率100%；\n2.对拦截市外动物疫情处置率100%；\n3.过检查站动物运输车辆防疫消毒率100%；\n4.无资金使用重大违规违纪问题。","防检","农业生态资源保护及防灾减灾"]
["十一、动物疫病监测净化"]
[12,"渝北","渝北农业农村委员会","2025年渝北区动物疫病监测净化项目","渝北区畜牧水产站",7,7,"渝北区","开展牲畜“两病”普查和监测，“早、快、严、小”处置“两病”监测阳性动物，开展“两病”知识宣传","布病结核等监测试剂耗材、普查宣传、购买防疫物资及净化处置等共计7万\n","开展牲畜“两病”普查和监测，“早、快、严、小”处置“两病”监测阳性动物，开展“两病”知识宣传。辖区“两病”监测任务完成率≥80%；辖区“两病”监测阳性数据上报率100%；对辖区企业完成的官方监测次数≥2次；规模性动物疫情发生率<1%","防检","农业生态资源保护及防灾减灾"]
["十二、农产品质量安全监管"]
[13,"渝北区","渝北区农业农村委","2025年重庆市渝北区农产品质量安全监管项目","重庆市渝北区农业综合执法支队、重庆市渝北区农产品质量安全中心",47,47,"重庆市渝北区","一是监督抽查。按照《重庆市农业农村委员会关于开展2025年度全市主要农产品质量安全风险监测工作的通知》（2025-15）要求，我区2025年农产品质量安全监督抽查工作任务量为404个，须委托第三方检测服务机构对2025年监督抽查农产品进行现场制样、检验以及租用社会车辆进行保障等。\n二是种植业产品市级例行监测（风险监测）。按照《重庆市农业农村委员会重庆市财政局关于做好 2025 年市级农业专项资金项目管理工作的通知》（渝农发〔2025〕15号）、《重庆市农业农村委员会关于开展2025年度全市主要农产品质量安全风险监测工作的通知》（2025-15）等文件要求，渝北区农产品质量安全中心承担江津区400个主要农产品例行监测任务。\n三是重庆市渝北区农产品质量安全中心双认证运行及农产品质量安全专项风险监测。根据市级对获得 “农产品质量安全检测机构考核”（CATL）和“检验检测机构资质认定”（CMA）的县级质检机构的补贴资金，用于检验检测机构运行及开展辖区农产品质量安全专项风险监测工作。","市级项目资金47万元。主要用于农产品质量安全监督抽查委托检验及农产品样品的采集、检验检测、租车、住宿以及相关设施设备、用具、器械、耗材、试剂等的采购。\n1.仪器设备、试剂耗材费用等：投资34万元\n2.样品购买费、租车费、住宿费、交通费等：投资5万元\n3.检验检测服务费等：投资 8万元。","2025年全年计划完成400个样品例行风险监测，404个样品监督抽查任务。通过项目实施，及时对相关区主要农产品开展例行监测，并对监测结果进行统计分析，提出可行性建议，按时上报市农业农村委，为全市农产品质量安全监管提供技术支撑。2025年抽检任务将做到快抽、快检、快报，在确认不合格样品后，及时将不合格样品信息上报，由上级部门采取措施，充分发挥例行监测的作用。","农产品质量安全","农业服务体系"]
["十三、畜禽养殖废臭水体综合利用试点"]
[14,"渝北区","渝北区农业农村委","2025年畜禽养殖废臭水体综合利用试点项目","渝北区畜牧水产站",10,10,"渝北区","1、培训费用2万元。开展2025年度畜禽废臭水体综合利用、畜禽养殖有限空间安全知识宣传培训1次。\n2、资料印制费用2万元。制作畜禽粪污资源化利用明白纸、畜禽养殖有限空间明白纸、安全防控措施图、警示标志等资料。\n3、设备采购费用6万元。指导规模以下养殖户配置使用轴流风机、有毒有害气体检测仪器等设施设备。","1、培训费用2万元。开展2025年度畜禽废臭水体综合利用、畜禽养殖有限空间安全知识宣传培训1次。\n2、资料印制费用2万元。制作畜禽粪污资源化利用明白纸、畜禽养殖有限空间明白纸、安全防控措施图、警示标志等资料。\n3、设备采购费用6万元。指导规模以下养殖户配置使用轴流风机、有毒有害气体检测仪器等设施设备。","实施本项目，全区畜禽粪污综合利用率≥90%，畜禽养殖废臭水体无害化处理技术支持规模以下养殖场户数量≥2个，全年无畜禽粪污污染环境事件。","畜牧","农业服务体系"]
["十四、畜禽养殖废臭水体综合利用试点"]
[15,"渝北区","渝北区农业农村委","2025年强村富民综合改革项目","渝北区农村合作经济发展服务中心",45,45,"双凤桥街道空港大道476号","资金主要用于强村富民综合改革工作，包括典型案例宣传（2次）、经验挖掘（5例）、业务培训（1次）。发展壮大新型农村集体经济，宣传推介集体经济一二三产业发展（2次），集体经济组织理事长、监事长、财务管理人员专题培训（2次）、外出考察学习（1次）等工作，提升村集体经济发展能力。组织镇街村开展农村产权流转交易项目业务工作培训（2次）。第二轮土地承包到期后再延长30年专项改革有关工作经费，包括摸底调查费（13万户）、2018年整镇缓颁确权部分缺失影像图购买（200平方公里）、承包合同网签费（13万户）、测绘及数据库修改技术服务费用、培训会务费（2次）、档案资料归档费、外出考察调研费（1次）等。","巩固拓展农村集体产权制度改革，扎实推进农村改革试验任务，发展壮大新型农村集体经济，稳步推进第二轮农村土地承包到期后再延长30年。","1.规范农村集体经济组织运行；2.完成第二轮农村土地承包到期后再延长30年。","经管","农业服务体系"]
["十五、宅基地基础信息调查"]
[16,"渝北区","渝北区农业农村委","2025年农村宅基地基础信息调查项目","渝北区农村合作经济发展服务中心",20,20,"渝北区","完成全区10000宗农村宅基地基础信息调查任务（包含宅基地权利人、地类、四至方位、宗地面积、房屋建筑面积、图像采集等）","委托第三方对全区10000宗农村宅基地按照统一的调查技术规程，采取遥感、测绘、入户调查等方式，在其他部门共享宅基地有关数据的基础上，有针对性地开展宅基地补充调查和验证调查。市级补助标准为20元/宗。","完成全区10000宗农村宅基地基础信息调查任务，为全面摸清我区宅基地基础信息做好推进工作","经管","农业服务体系"]
["十六、农业综合执法能力提升"]
[17,"渝北区","渝北区农业农村委","渝北区2025年农业综合执法能力提升项目","渝北区农业综合执法支队、渝北区农业农村委员会",17,17,"渝北区","1.农业行政执法硬件配备，区县执法培训以及赋权乡镇执法培训，川渝执法协同、执法人员技能比武竞赛2万元。                                                                          2.聘请职业律师担任法律顾问3万元。                                                                                    3.执法改革以及典型案例研讨综合性活动或者片区性活动承办、普法以及政务服务综合性活动或者片区性活动承办等项目7万元。                                                    4.加强农业农村法治宣传教育培训，“大综合一体化”执法协调监督，政务服务标准化规范化便利化建设等项目5万元。","1.农业行政执法硬件配备，区县执法培训以及赋权乡镇执法培训，川渝执法协同、执法人员技能比武竞赛2万元。                                                                          2.聘请职业律师担任法律顾问3万元。                                                                                    3.执法改革以及典型案例研讨综合性活动或者片区性活动承办、普法以及政务服务综合性活动或者片区性活动承办等项目7万元。                                                    4.加强农业农村法治宣传教育培训，“大综合一体化”执法协调监督，政务服务标准化规范化便利化建设等项目5万元。","通过实施农业综合执法能力建设项目，提高法治素养，提升农业行政执法和办案水平，有效解决农业执法机构队伍小、人员少、装备差、经费缺、能力弱等突出问题，促进我区农业执法机构队伍壮大、硬件设施完善、执法人员素质全面提升，完善执法机构职能，切实增强农业执法对农业违法行为的打击力和震慑力，切实保障农业生产安全、农业资源环境安全、农产品质量安全以及公众身体健康生命安全。加强农业农村法治宣传教育培训，2025年举办不少于1期行政执法、普法宣传和政务服务培训班；承办执法改革以及典型案例研讨综合性活动或者片区性活动、普法以及政务服务综合性活动或者片区性活动办1次以上。","执法","农业服务体系"]
[null,"合计",{"$nulls":3},505.4,485.4]
["说明：1、本表所有内容按照实施方案过录，填报内容需与实施方案主要内容一致。2、行（产）业分类在生态、畜牧、粮油、蔬菜、 特经、防检、医政、科教、执法、农产品质量安全、经管、市场信息、农机等中选择填报。 3、对应市级项目名称请在“农业资源与生态保护、动物疫病防控、农业服务体系”中选择，如被整合请在备注中注明被整合金额和用途。"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}